## Year to Date
MAC Phase II |  |  | Year to Date Actual v. Expected |  |  | Year to Date Actual v. Forecasted
Total |  | 984304 | 1033972.77 | -49668.77 | -4.804% | 1182536.278 | -198232.278 | -16.76%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | %
MAC - Phase 2 | MN | 984304 | 1033972.77 | -49668.77 | -4.804% | 1182536.278 | -198232.278 | -16.76%

## 1st Qtr
MAC Phase II |  |  | 1st Quarter Actual v. Expected |  |  | 1st Quarter Actual v. Forecasted
Total |  | 186219 | 218647.715 | -32428.715 | -14.83% | 259441.318 | -73222.318 | -28.22%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | %
MAC - Phase 2 | MN | 186219 | 218647.715 | -32428.715 | -14.83% | 259441.318 | -73222.318 | -28.22%

## 2nd Qtr
MAC Phase II |  |  | 2nd Quarter Actual v. Expected |  |  | 2nd Quarter Actual v. Forecasted
Total |  | 317286 | 310548 | 6738 | 2.17% | 372945 | -55659 | -14.92%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | %
MAC - Phase 2 | MN | 317286 | 310548 | 6738 | 2.17% | 372945 | -55659 | -14.92%

## 3rd Qtr
MAC Phase II |  |  | 3rd Quarter Actual v. Expected |  |  | 3rd Quarter Actual v. Forecasted
Total |  | 337217 | 336964.225 | 252.775 | 0.07502% | 360458 | -23241 | -6.448%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | %
MAC - Phase 2 | MN | 337217 | 336964.225 | 252.775 | 0.07502% | 360458 | -23241 | -6.448%

## 4th Qtr
MAC Phase II |  |  | 4th Quarter Actual v. Expected |  |  | 4th Quarter Actual v. Forecasted
Total |  | 143582 | 167812.83 | -24230.83 | -14.44% | 189691.96 | -46109.96 | -24.31%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | %
MAC - Phase 2 | MN | 143582 | 167812.83 | -24230.83 | -14.44% | 189691.96 | -46109.96 | -24.31%

## Jan
MAC Phase II |  |  | January Actual v. Expected |  |  | January Actual v. Forecasted
Total |  | 32705 | 38564.798 | -5859.798 | -15.19% | 71547.255 | -38842.255 | -54.29%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 32705 | 38564.798 | -5859.798 | -15.19% | 71547.255 | -38842.255 | -54.29%

## Feb
MAC Phase II |  |  | February Actual v. Expected |  |  | February Actual v. Forecasted
Total |  | 61184 | 80052.624 | -18868.624 | -23.57% | 83809.536 | -22625.536 | -27%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 61184 | 80052.624 | -18868.624 | -23.57% | 83809.536 | -22625.536 | -27%

## Mar
MAC Phase II |  |  | March Actual v. Expected |  |  | March Actual v. Forecasted
Total |  | 92330 | 100030.293 | -7700.293 | -7.698% | 104084.527 | -11754.527 | -11.29%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 92330 | 100030.293 | -7700.293 | -7.698% | 104084.527 | -11754.527 | -11.29%

## Apr
MAC Phase II |  |  | April Actual v. Expected |  |  | April Actual v. Forecasted
Total |  | 91983 | 92446 | -463 | -0.5008% | 109491 | -17508 | -15.99%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 91983 | 92446 | -463 | -0.5008% | 109491 | -17508 | -15.99%

## May
MAC Phase II |  |  | May Actual v. Expected |  |  | May Actual v. Forecasted
Total |  | 118190 | 115597 | 2593 | 2.243% | 130996 | -12806 | -9.776%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 118190 | 115597 | 2593 | 2.243% | 130996 | -12806 | -9.776%

## Jun
MAC Phase II |  |  | June Actual v. Expected |  |  | June Actual v. Forecasted
Total |  | 107113 | 102505 | 4608 | 4.495% | 132458 | -25345 | -19.13%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 107113 | 102505 | 4608 | 4.495% | 132458 | -25345 | -19.13%

## Jul
MAC Phase II |  |  | July Actual v. Expected |  |  | July Actual v. Forecasted
Total |  | 118925 | 114848 | 4077 | 3.55% | 135551 | -16626 | -12.27%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 118925 | 114848 | 4077 | 3.55% | 135551 | -16626 | -12.27%

## Aug
MAC Phase II |  |  | August Actual v. Expected |  |  | August Actual v. Forecasted
Total |  | 107895 | 108317.225 | -422.225 | -0.3898% | 121980 | -14085 | -11.55%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 107895 | 108317.225 | -422.225 | -0.3898% | 121980 | -14085 | -11.55%

## Sep
MAC Phase II |  |  | September Actual v. Expected |  |  | September Actual v. Forecasted
Total |  | 110397 | 113799 | -3402 | -2.989% | 102927 | 7470 | 7.258%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 110397 | 113799 | -3402 | -2.989% | 102927 | 7470 | 7.258%

## Oct
MAC Phase II |  |  | October Actual v. Expected |  |  | October Actual v. Forecasted
Total |  | 81296 | 89208.394 | -7912.394 | -8.87% | 82698.762 | -1402.762 | -1.696%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 81296 | 89208.394 | -7912.394 | -8.87% | 82698.762 | -1402.762 | -1.696%

## Nov
MAC Phase II |  |  | November Actual v. Expected |  |  | November Actual v. Forecasted
Total |  | 37621 | 44194.486 | -6573.486 | -14.87% | 54237.15 | -16616.15 | -30.64%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 37621 | 44194.486 | -6573.486 | -14.87% | 54237.15 | -16616.15 | -30.64%

## Dec
MAC Phase II |  |  | December Actual v. Expected |  |  | December Actual v. Forecasted
Total |  | 24665 | 34409.95 | -9744.95 | -28.32% | 52756.048 | -28091.048 | -53.25%
Site | State | Actual | Expected | Delta | % | Forecasted | Delta | % | Notes | Service Requests
MAC - Phase 2 | MN | 24665 | 34409.95 | -9744.95 | -28.32% | 52756.048 | -28091.048 | -53.25%

## Sites
Portfolio: | MAC Phase II
Site DAS Name | Site | State | Update | DAS
MAC Phase II | MAC - Phase 2 | MN